СПРАВКА

по реализации муниципальной программы

«Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения» МО Беш-Озекское  сельское поселение за 2021 год

- Общая информация

Муниципальная программа направлена на достижение цели: организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения.

Цель муниципальной программы в 2021 г. достигалась путем решения следующих задач:

1. Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса.

2. Обеспечение безопасности населения.

3. Организация благоустройства территории поселения.

На реализацию программы «Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения» было выделено 728 тысяч рублей, освоено 728 тысяч рублей. Фактическое освоение составило 100 %.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия:

1. Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса.

2. Обеспечение безопасности населения.

3. Организация благоустройства территории поселения.

4. Создание условий реализации муниципальной программы.

В течение года в программу вносились изменения, внесенные изменения не связаны с изменениями законодательства Российской Федерации и Республики Алтай.

- Результаты реализации муниципальной программы

(подпрограмм), основных мероприятий достигнутых за отчетный период

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Протяженность отремонтированных дорог местного значения составила 4,9 километров, составило 40 %.

2. Доля протяженности уличного освещения 32,5% от запланированных 15%

3. Снижение количества пожаров к предыдущему году составило 0 от запланированных 0.

4. Увеличение мероприятий по профилактике ЧС составило 10 от запланированных 10.

5.  Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству 40% от запланированных 40%

6. Повышение эффективности муниципального управления.

Подпрограмма

«Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса»

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- Развитие дорожной деятельности

- Организация уличного освещения

Реализация подпрограммы за 2021 год позволила достигнуть следующих результатов:

1.  Протяженность отремонтированных дорог местного значения составила   4,9 километров. В течение года проводилась профилировка дорог, очистка от снега,  грейдирование.

2. Протяженность уличного освещения составила 3,9  километра от запланированных 4,5 км.

Подпрограмма

«Обеспечение безопасности населения»

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- Организация защиты населения от пожаров

- Организация защиты населения от ЧС

Реализация подпрограммы за 2021 год позволила достигнуть следующих результатов:

1. Снижение количества пожаров к предыдущему году составило 0 от 0 запланированного. В течение года проводились такие мероприятия как: инструктаж с жителями сел  по технике пожарной безопасности под роспись. Распространялись информационные листовки. Проводилось анкетирование на знание и выполнение техники пожарной безопасности. На сходах освещался вопрос по пожарной безопасности. Проводились рейды жилого сектора по пожарной безопасности.

2. Увеличение мероприятий по профилактике ЧС составило 4 от запланированных

4.  В 2021 году по ГО ЧС  было проведено 10 мероприятий разной направленности:

-  «Безопасный лед»,

- «Лесопожарная безопасность»,

- «Противопаводковые мероприятия»,

- «Противопожарная безопасность  в жилом секторе»,

-   Опашка территории по противопожарной безопасности.

- «Правила поведения на водоемах в летний период»

- Подворовой обход,

- Профилактические беседы с многодетными семьями «Спички детям не игрушка»,

- Конкурс детских рисунков «Берегите лес»,

- Рейды патрульной группы по безопасности на воде.

Подпрограмма

«Организация благоустройства территории поселения»

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- Повышение уровня благоустройства территории поселения;

- Организация мер по обустройству мест бытовых отходов.

Реализация подпрограммы  позволила достигнуть следующих результатов:

1.  Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству 40% от запланированных 40%

В течение 2021 года произведено:

-  профилирование дорог местного значения.

-  своевременная очистка дорог от снега,

-  ямочный ремонт ул. Кудатинская, ул. Шибертинская

-  отсыпка подъезда к мосту через реку Кудата (Кудатинская,16),

-  проведение субботников в рамках двухмесячника по благоустройству территории.

Обеспечивающая подпрограмма

«Создание условий реализации муниципальной программы»

Подпрограмма направлена на решение следующей задачи:

- Повышение эффективности муниципального управления

На данную подпрограмму было запланировано 0  рублей.